รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เสนอ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง

อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น  1  คณะ  มีหน้าที่  กำหนดแนวทาง  วิธีการ  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ทั้งนี้  สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม  ซึ่งอาจจะประชุมภายหลังเดือนตุลาคมก็ได้

บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงขอขอบคุณผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  พนักงานส่วนตำบล  คณะกรรมการฯ  ทุกท่าน  และ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง    ตลอดจนประชาชนที่ร่วมกันในการรวบรวมข้อมูล    ให้ความร่วมมือในการดำเนินการของ

คณะกรรมการฯ  ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง

ตุลาคม    2562

สารบัญ

เรื่อง										หน้า

ส่วนที่  1

-  บทนำ	        							   	   1

-  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนฯ			   	   1

-  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนฯ				   2

-  จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ			   2

-  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ				   2

-  การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล			  	   2

ส่วนที่  2

-  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา				   4

ส่วนที่  3

-  สรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ  2562	   5

-  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)       12

ประจำปีงบประมาณ  2562

ส่วนที่  4

- ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน					   20

ภาคผนวก

1)  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

2)  สำเนาหนังสือเชิญประชุม  (คณะกรรมการติดตามฯ)

3)  สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ

4)  สำเนารายงานการประชุมสภาฯ

5)  สำเนาประกาศการติดตามและประเมินผลแผนฯ  ประจำปีงบประมาณ  2562

6)  สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนฯ

ส่วนที่  1

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญ  และจำเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผล  เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี  และแผนการดำเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์  หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง  “ระบบติดตาม”และ  “ระบบประเมินที่ดีจะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ  มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่  7)  พ.ศ. 2562  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย

1.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตาม  (Monitoring)  คือ  การตรวจติดตามงาน  หรือการปฏิบัติงาน  เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน  การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ  การควบคุมการดำเนินงาน  เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค  ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน  หากไม่มีการติดตามแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่จะกำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าได้ตรวจไปใช้ในการประเมินผล (Evaluation)  คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (Ongoing  Evalution)  หรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  (Ex-post Evalution)

ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงาน  จะเป็นการบ่งชี้ว่า  แผนงานที่กำหนดไม่ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม  และประเมินผล  ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2.  ประโยชน์ของการกำกับติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ใช้การติดตามและประเมินผล  เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน  ได้หลายแนวทาง  ดังนี้

1. จัดสรรทรัพยากร  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า  กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ  และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน  ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน  สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด  ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

3.  จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

3. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่  และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

4. เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

4.  วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ประกอบด้วยกระบวนการติดตาม  และการประเมินผลลัพธ์  การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้  หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด  ในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

5.  การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ข้อ 29  (3)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในเปิดเผยภายในห้าสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”

ข้อ  30   ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2562  (5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ส่วนที่  2

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง

"โครงสร้างพื้นฐานดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม  มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ"

2  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง

1.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และเศรษฐกิจ

3.การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะ สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างยั่งยืน

4.การพัฒนาส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.มีระบบคมนาคมที่สะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน

2.มีแหล่งท่องเที่ยวและที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่

3.ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม และเข้าถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีการออกกำลัง

กายมากขึ้น

4.ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และสืบสานศา่สนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชนมีความเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด

สามารถพึ่งพาตนเองได้

6.ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีการลดปริมาณขยะและกำจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ

7.องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ประชาชนมีจิตสำนึกใน

การปฏิบัติตนตามระบอบประชาชธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

8.เกษตรกรมีทักษะในการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านเกษตรกรรม

ส่วนที่  3

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ  2562

(ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561 – 30  กันยายน  2562)

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

--------------------

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์

| ประเด็นการพัฒนา | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / | - |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / | - |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / | - |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / | - |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / | - |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา | / | - |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / | - |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | / | - |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | / | - |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ ของท้องถิ่น | / | - |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / | - |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / | - |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / | - |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / | - |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | / | - |
| 16. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / | - |
| 17. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / | - |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | / | - |

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ  3  เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคมหรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(  )  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)		(  )  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม)

(  )  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)		(  )  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน)

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565

2.  จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน  45  โครงการ  งบประมาณ  35,729,000.-

บาท   สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 7 | 1,110,000.00 |
| ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 8 | 3,004,191.00 |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 14 | 25,645,590.00 |
| ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 1 | 50,000.00 |
| ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | - | - |
| ด้านสาธารณสุข | 15 | 5,919,400.00 |
| รวม | 45 | 35,729,181.0 |

3.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี  2562

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 37 | 4,078,728.00 | 7 | 1,110,000.00 | 6 | 769,560.00 |
| 2.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 28 | 4,504,500.00 | 8 | 3,004,191.00 | 5 | 3,096,398.08 |
| 3.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 38 | 51,404,180.00 | 14 | 25,645,590.00 | 13 | 10,996,590.00 |
| 4.ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 22 | 9,270,000.00 | 1 | 50,000.00 | 1 | 15,700.00 |
| 5.ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 3 | 350,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6.ด้านสาธารณสุข | 31 | 2,614,500.00 | 15 | 5,919,400.00 | 5 | 4,780,550.00 |
| รวม | 159 | 72,221,908.00 | 45 | 35,729,181.00 | 30 | 19,658,798.08 |

4.  สรุปผลการดำเนินงาน  ปี  2562

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  |  |  | อนุมัติงบประมาณ |  |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น |
| 1.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 37.0 | 23.27 | 4,078,728.00 | 5.65 | 7.0 | 15.56 | 1,110,000.00 | 3.11 | 6.0 | 20.00 | 769,560.00 | 3.91 |
| 2.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 28.0 | 17.61 | 4,504,500.00 | 6.24 | 8.0 | 17.78 | 3,004,191.00 | 8.41 | 5.0 | 16.67 | 3,096,398.08 | 15.75 |
| 3.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 38.0 | 23.90 | 51,404,180.00 | 71.18 | 14.0 | 31.11 | 25,645,590.00 | 71.78 | 13.0 | 43.33 | 10,996,590.00 | 55.94 |
| 4.ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 22.0 | 13.84 | 9,270,000.00 | 12.84 | 1.0 | 2.22 | 50,000.00 | 0.14 | 1.0 | 3.33 | 15,700.00 | 0.08 |
| 5.ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 3.0 | 1.89 | 350,000.00 | 0.48 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.ด้านสาธารณสุข | 31.0 | 19.50 | 2,614,500.00 | 3.62 | 15.0 | 33.33 | 5,919,400.00 | 16.57 | 5.0 | 16.67 | 4,780,550.00 | 24.32 |
| รวม | 159.0 |  | 72,221,908.00 |  | 45.0 |  | 35,729,181.00 |  | 30.0 |  | 19,658,798.08 |  |

แบบที่  3/1  การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นการประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  2

ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง   อำเภอโนนดินแดง

จังหวัดบุรีรัมย์

2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  วันที่           ตุลาคม  2562

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์  และโครงการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

1.  จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนา เฉพาะปี 2562 | โครงการตาม แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 | โครงการที่ ดำเนินงานใน ปีงบประมาณ 2562 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 79 | 37 | 7 |
| 2.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 28 | 28 | 8 |
| 3.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 53 | 38 | 14 |
| 4.ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 8 | 22 | 1 |
| 5.ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 2 | 3 | 0 |
| 6.ด้านสาธารณสุข | 11 | 31 | 15 |
| รวมทั้งสิ้น | 181 | 159 | 45 |
| คิดเป็นร้อยละของโครงการ ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2562 |  | 87.84 | 28.30 |

2. การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา)  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค์  เงินอุดหนุนทั่วไป  รวมทั้งงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน  โครงการที่อนุมัติ  จำนวน  45  โครงการ  งบประมาณ35,729,181.-  บาท   โครงการที่ได้ดำเนินการ   181   โครงการ    งบประมาณ    72,221,181.-    บาท

แยกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 7 | 1,110,000.00 |
| ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 8 | 3,004,191.00 |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 14 | 25,645,590.00 |
| ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 1 | 50,000.00 |
| ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 0 | 0.00 |
| ด้านสาธารณสุข | 15 | 5,919,400.00 |
| รวม | 45 | 35,729,181.00 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โนนดินแดง มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | 300,000.00 | เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพดีในการใฃ้งาน | ศุนย์ซับคะนิง ศูนย์ซับสมบูรณ์ |
| 2. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการจัดหาอาหารเสริมนม - อาหารกลางวัน |  | 2,369,691.00 | เพื่อให้เด็กได้รับอาหารและอาหารเสริม | เต็มพื้นที่ อบต. |
| 3. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์เด็กเล่น |  | 40,000.00 | เพื่อปลอดภัยในการเล่นอุปกรณ์ | ศุนย์ซับคะนิง ศูนย์ซับสมบูรณ์ |
| 4. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการด้านการศึกษาและอื่น ๆ |  | 30,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านการศึกษาและอื่น ๆ | ศุนย์ซับคะนิง ศูนย์ซับสมบูรณ์ |
| 5. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการส่งเสริมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การอบรมเข้าค่ายธรรมะและอื่น ๆ |  | 50,000.00 | เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | เต็มพื้นที่ อบต. |
| 6. | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องปริ๊น 4 เครื่อง |  | 200,000.00 | เพื่อให้สำนักงานมีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน | ที่ทำการอบต. |
| 7. | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ |  | 200,000.00 | เพื่อให้สำนักงานมีครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน | ที่ทำการอบต. |
| 8. | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ห้องประชุมและอื่น ๆ |  | 500,000.00 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | ที่ทำการอบต. |
| 9. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการจัดงานวันระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ |  | 20,000.00 | เพื่อให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ประเพณี | ปกครองอำเภอ |
| 10. | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและเจ้าหน้าที่ อบต. |  | 10,000.00 | เพื่อให้เจ้าหน้าที่รู้จักและป้องกันการทุจริตในองค์กรเพิ่มขึ้ | เจ้าหน้าที่. |
| 11. | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  | 50,000.00 | เพื่อสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ | เต็มพื้นที่ อบต. |
| 12. | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล |  | 50,000.00 | เพื่อให้ประชาชนรู้จักป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | เต็มพื้นที่ อบต. |
| 13. | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ |  | 100,000.00 | เพื่อให้การรับเสด็จของพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมศานุวงศ์เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ | ประชาชนตลอดจนส่วนราชการ |
| 14. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(รายหัว) เป็นค่าจัดการเรียนการสอน(หัวละ 1,700 บาท/ปี) |  | 144,500.00 | เพื่อให้โอกาสนักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเท่าเทียมกัน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.(อายุ 2-5 ปี) |
| 15. | ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  | 50,000.00 | เพื่อให้โอกาสนักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเท่าเทียมกัน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.(อายุ 3-5 ปี) |
| 16. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.1 |  | 200,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก | ผิวจราจรกว้าง 5 ม.ยาว 100 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. |
| 17. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.11 |  | 600,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก | ผิวจราจรกว้าง 5 ม.ยาว 250 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. |
| 18. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.15 |  | 200,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก | ผิวจราจรกว้าง 5 ม.ยาว 100 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. |
| 19. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและแปลงเกษตร ม.1 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 200,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมอย่างสะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. |
| 20. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและแปลงเกษตร ม.10 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 200,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมอย่างสะดวก | ผิวจราจรกว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. |
| 21. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและแปลงเกษตร ม.11 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 100,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมอย่างสะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. |
| 22. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและแปลงเกษตร ม.14 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 341,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. |
| 23. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | .โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านซับสมบูรณ์ ม.10 ต.โนนดินแดง - บ้านโคกไม้แดง ต.หูทำนบ |  | 14,040,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก | ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม.ยาว 5,200 ม.ไหล่ทาง 2 ข้าง ๆ ละ 1.5 ม. |
| 24. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากแนวเขตเทศบาล ม.1 - ม.14 บ้านซับคะนิง ต.โนนดินแดง | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 8,789,590.00 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก | ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม.ยาว 5,000 ม.ไหล่ทาง 2 ข้าง ๆ ละ 1.5 ม. |
| 25. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.10 |  | 200,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก | กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. |
| 26. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและแปลงเกษตร ม.2,3,8,13 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 200,000.00 | ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย | ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. |
| 27. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและแปลงเกษตร ม.9 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 140,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก | ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. |
| 28. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและแปลงเกษตร ม.7 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 200,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก | ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. |
| 29. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและแปลงเกษตร ม.15 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 235,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก | ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. |
| 30. | ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ |  | 50,000.00 | เพื่อปรับปรุงดูแลสวนสาธารณะดีขึ้น | หมู่ที่ 9 |
| 31. | ด้านสาธารณสุข | โครงการเข้าค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด |  | 20,000.00 | เพื่อให้เยาวชนรู้ถึงผลของยาเสพติดมากขึ้น | เต็มพื้นที่ อบต. |
| 32. | ด้านสาธารณสุข | โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ |  | 5,313,400.00 | เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น | เต็มพื้นที่ อบต. |
| 33. | ด้านสาธารณสุข | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  | 66,000.00 | เพื่อช่วยเหลือผ๔เป่วยเอดส์ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น | เต็มพื้นที่ อบต. |
| 34. | ด้านสาธารณสุข | โครงการประชาสัมพันธ์และการควบคุมโรคติดต่อ |  | 80,000.00 | เพื่อประชาสัมพันธ์และการควบคุมโรคติดต่อ | เต็มพื้นที่ อบต. |
| 35. | ด้านสาธารณสุข | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข |  | 280,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้้นที่มีสุขภาพดีขึ้น | เต็มพื้นที่ อบต. |
| 36. | ด้านสาธารณสุข | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าอื่่น ๆ |  | 40,000.00 | เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีป้องกันโรคจากสัตว์ต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น | เต็มพื้นที่ อบต. |
| 37. | ด้านสาธารณสุข | โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและอื่น ๆ |  | 10,000.00 | เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับคนพิการ | เต็มพื้นที่ อบต. |
| 38. | ด้านสาธารณสุข | โครงการจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านสู่ความเข้มแข็งและอื่น ๆ |  | 20,000.00 | เพื่อให้ประชาชนรู้จักการเป็นจิตอาสาที่ดี | เต็มพื้นที่ อบต. |
| 39. | ด้านสาธารณสุข | โครงการส่งเสริมการออมและอื่น ๆ |  | 10,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการออมที่ดี | เต็มพื้นที่ อบต. |
| 40. | ด้านสาธารณสุข | โครงการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัวและอื่น ๆ |  | 10,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว | เต็มพื้นที่ อบต. |
| 41. | ด้านสาธารณสุข | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีและอื่น ๆ |  | 10,000.00 | เพื่อส่งเสริมพัฒนาสตรีให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น | เต็มพื้นที่ อบต. |
| 42. | ด้านสาธารณสุข | โครงการส่งเสริมอาชีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสและอื่น ๆ |  | 10,000.00 | เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีรายได้เพิ่มขึ้น | เต็มพื้นที่ อบต. |
| 43. | ด้านสาธารณสุข | โครงการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น การกำจัดขยะมูลฝอย น้ำเสีย การอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและอื่น ๆ |  | 20,000.00 | เพื่อให้ความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น | เต็มพื้นที่ อบต. |
| 44. | ด้านสาธารณสุข | โครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ |  | 20,000.00 | เพื่อให้เยาวชนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม | เต็มพื้นที่ อบต. |
| 45. | ด้านสาธารณสุข | โครงการสนับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน |  | 10,000.00 | เพื่อให้เกิดความสามัคคีในครอบครัวมากขึ้น | เต็มพื้นที่ อบต. |

ส่วนที่  4

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562  พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีโครงการ/แผนงาน  เป็นจำนวนมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงที่มีอยู่อย่างจำกัด  สำหรับโครงการ/แผนงาน  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงดำเนินการเอง  เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน  ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี  ทั้งนี้  โครงการ/แผนงาน  ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรมทรัพยากรน้ำ  ทางหลวงชนบท  เป็นต้น

2.  สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

2.  สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา  อุปสรรค  การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน  ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร  ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก  แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย  ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

2.  สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ  และเป้าหมายของแผนพัฒนา  ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

3.  มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

3.  ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

1. การกำหนดโครงการ/แผนงาน  ในแผนพัฒนาแต่ละปี  ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน  ความเหมาะสม

และความเป็นไปได้  มีผลให้ร้อยละของความสำคัญอยู่ในเกณฑ์ที่สูง  ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบล

โนนดินแดงมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ  และเป้าหมาย

ของแผนพัฒนา

3. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก  เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง

*****************